## Slide 2
五大过程组&十大知识域
九阳神功专题
授课：薛大龙
简介：中共党员、北京理工大学博士研究生、多所大学客座教授、北京市评标专家，多次参与软考的命题与阅卷，主编出版专著超过60部！

## Slide 3: 项目管理过程组
项目管理过程组指对项目管理过程进行逻辑分组，以达成项目的特定目标。项目管理过程可分为以下五个项目管理过程组：
软考中，采用流程图。项目管理过程通过具体的输入和输出相互联系，即一个过程的成果或结果可能成为另一个过程（不一定在同一过程组）的输入。请注意，过程组与项目阶段不同。
启动过程组 | 定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程。
规划过程组 | 明确项目范围，优化目标，为实现目标制定行动方案的一组过程。
执行过程组 | 完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求的一组过程。
监控过程组 | 跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。
收尾过程组 | 正式完成或结束项目、阶段或合同所执行的过程。

## Slide 4
项目整体管理 | 包括为识别、定义、组合、统一和协调各项目管理过程组的各个过程和活动而开展的过程与活动。
项目范围管理 | 包括确保项目做且只做所需的全部工作以成功完成项目的各个过程。
项目进度管理 | 包括为管理项目按时完成所需的各个过程。
项目成本管理 | 包括为使项目在批准的预算内完成而对成本进行规划、估算、预算、融资、筹资、管理和控制的各个过程。
项目质量管理 | 包括把组织的质量政策应用于规划、管理、控制项目和产品质量要求，以满足干系人的期望的各个过程。
项目人力资源管理 | 包括人力资源规划、团队组建、团队建设、团队管理。
项目沟通管理 | 包括为确保项目信息及时且恰当地规划、收集、生成、发布、存储、检索、管理、控制、监督和最终处置所需的各个过程。
项目风险管理 | 包括规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对和监督风险的各个过程。
项目采购管理 | 包括从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果的各个过程。
项目干系人管理 | 包括用于开展下列工作的各个过程：识别影响或受项目影响的人员、团队或组织，分析干系人对项目的期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行。

## Slide 5
范进整狗子，
成人风彩，干！

## Slide 7: 项目管理知识领域
知识领域 | 启动过程组 | 计划过程组 | 执行过程组 | 控制过程组 | 收尾过程组
项目整体管理 | 制定项目章程 | 编制项目管理计划 | 指导和管理项目执行 | 监控项目工作、整体变更控制 | 项目收尾
项目范围管理 |  | 编制范围管理计划、收集需求、范围定义、建立WBS |  | 范围核实 范围控制 | 
项目时间管理 |  | 编制进度管理计划、活动定义、活动排序、资源估算、历时估算、制定进度计划 |  | 进度控制 | 
项目成本管理 |  | 编制成本管理计划、成本估算、成本预算 |  | 成本控制 | 
项目质量管理 |  | 制定质量管理计划 | 质量保证 | 质量控制 | 
人力资源管理 |  | 制定人力资源计划 | 团队组建 团队建设 团队管理 |  | 
项目沟通管理 |  | 沟通规划 | 管理沟通 | 控制沟通 | 
项目风险管理 |  | 制定风险管理计划、风险识别、风险定性分析、风险定量分析、风险应对计划 |  | 风险监控 | 
项目采购管理 |  | 编制采购管理计划 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购
项目干系人管理 | 识别干系人 | 编制干系人管理计划 | 管理干系人参与 | 控制干系人参与 | 

## Slide 8: 5大过程之间的关系
项目发起人
启动过程组
规划过程组
执行过程组
监控过程组
收尾过程组
商业文件
协议
项目章程
干系人登记册
项目管理计划
项目文件
工作绩效数据
可交付成果
项目文件
验收的可交付成果
项目文件
工作绩效报告
项目文件
批准的变更请求
最终可交付成果
最终报告

## Slide 9: 启动过程组概述
启动过程组：定义一个新项目或现有项目的一个新阶段，授权开始该项目或阶段的一组过程
  开始一个项目或项目阶段
    任命项目经理
    批准项目章程（正式授权项目）
    定义初步的项目范围、落实初步的财务资源
    每一阶段的开始都要进行启动过程
  识别项目干系人，让其参与
  项目更容易成功
项目整体管理
项目干系人管理
识别干系人
制定项目章程

## Slide 10: 规划过程组
明确项目范围，优化目标，为实现项目目标制定行动方案的一组过程
项目规划是反复进行的持续性过程——滚动式规划
Notes: 10
规划过程组该做哪些事情？
一句话，针对9大知识领域分别进行各子计划编制，最后汇总成一份综合性的项目管理计划。但是要注意，规划过程并不是一旦完成就不管了，而是在执行和监控过程中，不断修订，不断完善，不断渐进明细，所以它是一个滚动性规划过程。综合项目管理计划完成后，要给各主要干系人进行签核，然后再用于项目执行。

## Slide 11
规划范围管理
规划进度管理
规划人资管理
规划沟通管理
规划成本管理
规划质量管理
制定项目管理计划
收集需求
定义范围
创建WBS
定义活动
估算活动资源
排列活动顺序
估算活动持续时间
制订进度计划
估算成本
制定预算
规划风险管理
识别风险
定性风险分析
定量风险分析
规划风险应对
规划采购管理
规划干系人参与
Notes: 程序性计划用红线，实体性计划用黑线，三大基准线用橙色线。
规划过程组各子过程的主要数据流向图：
1.总分总结构（双箭头）：“制定项目管理计划“（总起），根据项目章程（作为初始项目规划的起始点），参考组织过程资产、事业环境因素，对其他9大知识领域的各子过程-规划**管理给予原则性指导-目的是指导其他9大知识领域如何编制各领域的**管理计划。9大知识领域的规划**管理（或参与）过程完成后，主输出是**管理（或参与）计划，再汇总到整合领域的“制定项目管理计划”过程，在此组织协调，最后整合为一份综合的项目管理计划，用于指导项目的执行监控收尾过程。
2.“规划范围管理”主输出-范围管理计划、需求管理计划，输入到“收集需求”。注意：范围管理计划，还可能会输入到本领域的其他子过程-定义范围、创建WBS等，这里为了简化数据线，所以只画了输入到它的紧后子过程“收集需求”的数据线。其他领域也此用此简化版表示。
3.“收集需求”主输出-需求文件，输入到“定义范围” 。
4.“定义范围”主输出-范围范围说明书输入到“创建WBS” 。“创建WBS”主输出-范围基准（WBS、WBS词典、范围说明书）输入到“定义活动”。
5.“定义活动“主输出-活动清单、活动属性，输入到”估算活动资源”、“排列活动顺序”、“估算活动持续时间”。
6.“估算活动资源“主输入-来自”定义活动”的活动清单、活动属性、来自“估算成本”的成本估算、来自“规划资源管理“的资源管理计划，主输出：资源需求、估算依据、资源分解结构。其中资源需求、资源分解结构输入到”估算活动持续时间”；资源需求输入到“规划采购管理”，“制订进度计划”，“估算成本”。
7.“排列活动顺序”输出进度网络图，输入到“制订进度计划”。
8.“估算活动持续时间”输出持续时间估算，估算依据，输入到“制订进度计划”。
9.“制订进度计划” 是分析活动顺序、持续时间、资源需求和进度制约因素，创建进度计划的过程。主输入：活动清单、活动属性、持续时间估算、估算依据、进度网络图、团队派工单、资源日历、资源需求、风险登记册。主输出：进度基准、项目进度计划、进度数据（用以描述和控制进度计划的信息集合。包括里程碑、进度活动、活动属性，以及已知的假设条件与制约因素）、项目日历。其中主输出项目进度计划输出到“估算成本”
10.“估算成本”（双箭头），它把成本估算给到”估算活动资源”，”估算活动资源”把资源需求给到它。两者需互相作用。主输出成本估算和估算依据，输入到“制定预算”。
11.“制定预算”主输出成本基准、项目资金需求。
12.“规划风险管理”主输出-风险管理计划，指导“识别风险”，输出风险登记册、风险文件。后面的“定性、定量风险分析”、”规划风险应对”过程是在不断更新这两个文件。
13.“规划采购管理”主输入-来自规划**管理的范围、质量、资源管理计划、范围基准，来自“定义活动”的里程碑清单、项目团队派工单、来自”收集需求”的需求文件、需求跟踪矩阵，来自“估算活动资源”的资源需求、来自“规划风险应对”的风险登记册、干系人登记册。主输出：采购管理计划。
14.最后从“创建WBS”输出的范围基准、“制订进度计划”输出的进度基准、“制定预算”输出的成本基准，流到“制定项目管理计划”协调整合为项目范围/进度/成本三大基准。若要变更基准，则要通过整体变更控制程序。

## Slide 12: 执行过程组概述
执行过程组：完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目规范要求的一组过程
  执行项目管理计划中的工作，并产生可交付成果
  项目执行的结果可能引发变更请求
  一般而言，是项目中耗时最长、资源最多的过程组
Notes: 12
执行过程组主要做哪些事情？执行项目管理计划中的工作，并产生可交付成果。执行经过批准的变更。 项目执行的结果可能引发项目管理计划更新和基准重建。变更请求一旦得到批准，就可能需要对项目管理计划或其他项目文件进行修改，甚至要建立新的基准。一般而言，是项目中耗时最长、消耗资源最多的过程组。
执行过程组包括完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求的一组过程。本过程组需要按照项目管理计划来协调资源，管理干系人参与，以及整合并实施项目活动。

## Slide 13: 执行过程组工作概览
执行过程组
事业环境因素
组织过程资产
变更请求
经验教训登记册
协议
采购文档
项目文件
项目管理计划
质量报告
可交付成果
工作绩效数据

## Slide 14: 执行过程组各管理过程
监控项目工作
实施整体变更控制
制定项目
管理计划
结束项目
或阶段
指导与管理项目工作
管理干系人参与
质量保证
团队组建
团队建设
团队管理
管理沟通
实施采购

## Slide 15: 指导与管理项目工作-输出
可交付成果
2.工作绩效数据
3.问题日志
4.变更请求
原始数据
记录和跟进问题、差距、不一致或意外冲突
变更请求是关于修改任何文件、可交付成果或基准的正式提议
Notes: 在整个项目生命周期中，项目经理通常会遇到问题、差距、不一致或意外冲突。项目经理需要采
取某些行动加以处理，以免影响项目绩效。问题日志是一种记录和跟进所有问题的项目文件，所需
记录和跟进的内容可能包括：

## Slide 16: 监控过程组概述
跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别必要的计划变更并启动相应变更的一组过程。
比照
计划
分析
现状
计算
偏差
做出
预测
决定
行动
监督
变更

## Slide 17: 监控过程组各管理过程
确认范围
控制范围
控制进度
控制成本
控制质量
控制沟通
监控风险
控制采购
监督干系人参与
监控项目工作
实施整体变更控制
制定项目
管理计划
指导与管理项目工作
结束
项目
或阶段

## Slide 18: 各监控过程定义
过程 | 定义 | 过程 | 定义
控制范围 | 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更 | 监控项目工作 | 跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现目标
控制进度 | 监督项目状态，更新项目进度，管理进度基准变更 |  | 
控制成本 | 监督项目状态，更新项目成本，管理成本基准变更 | 实施整体变更控制 | 审查所有变更请求、批准变更，管理变更，对变更处理结果进行沟通
控制质量 | 确保项目输出完整、正确，满足客户期望，监督和记录质量管理活动执行结果 |  | 
监督沟通 | 确保满足项目及其干系人的信息需求 | 确认 范围 | 正式验收已完成的项目可交付成果
监督风险 | 监督商定的风险应对计划的实施，跟踪已识别风险，识别和分析新风险，评估风险管理有效性 |  | 
控制采购 | 管理采购关系，监督合同绩效，实施必要的变更和纠偏，关闭单个合同 |  | 
监督干系人参与 | 监督项目干系人关系，引导干系人合理参与项目 |  | 

## Slide 19: 结束项目或阶段- 项目收尾/合同收尾
收尾过程组
结束项目或阶段
核实产品
移交产品
外部：向客户移交产品，通过正式验收：获得客户签字认可（符合合同条款的正式声明、收款）
内部：向其他部门（生产、运营）移交产品，通过正式验收：获得发起人签字认可，收款
收集记录
遣散资源
文件存档
（项目收尾）
审核成败
经验教训
测量客户满意度
失败或提前终止的原因
结束采购
（合同收尾）
处理未决索赔
更新记录以反映最后的结果
处理未决争议
采购审计
（行政收尾或管理收尾或行政工作）
确认全部工作和可交付成果均以验收、通知
创建并分发最终的项目绩效报告

## Slide 20: 成果线
可交付成果
核实的可交付成果
验收的可交付成果
最终的产品、成果或服务
指导与管理项目工作
控制质量
确认范围
结束项目
或阶段

## Slide 21: 数据线
指导与管理项目工作
工作绩效数据
确认范围
监督干系人参与
控制范围
控制进度
控制成本
控制质量
控制沟通
监督风险
控制采购
工作绩效信息
监控项目工作
工作绩效报告
实施整体
变更控制
控制采购
管理团队
管理沟通
监督风险

## Slide 22: 范围线
商业论证
工作分解结构词典
工作分解结构
项目范围说明书
项目章程
需求文件
需求跟踪矩阵
范围基准

## Slide 23: 进度线
规划进度管理
活动 定义
活动 排序
活动资源估算
进度 控制
活动历时估算
制订进 度计划

## Slide 24
Q&A
谢谢
薛博士
主讲领域：信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、系统规划与管理师
薛博士版权所有，已申请知识产权保护，侵权必究！
Notes: 如何多快好省一次性快速通过考试？